## 1. 요약
EBS Orange3 속도 개선 종합 플랜
진단 대상: http://10.101.144.115:8888/ ¦ 작성일: 2026-05-20 ¦ 버전: v1.0
핵심 KPI 변화 예측
KPI | 현재 | Quick Win 후 | 중기 후 | 장기 후 | 목표
사용자당 대역폭 (KB/s) | 150 | 60 | 25 | 10 | 30
분당 요청 수/사용자 (req/min) | 360 | 72 | 12 | 4 | 10
입력→화면 지연(RTT) (ms) | 1500 | 900 | 300 | 100 | 200
스크린샷 평균 크기 (KB/frame) | 300 | 100 | 30 | 0 | 0
콜드 스타트(첫 캔버스) (초) | 8 | 6 | 3 | 1 | 3
동시 사용자 수용량(현 HW) (명) | 30 | 80 | 200 | 400 | 300
단계별 작업 요약
단계 | 기간 | 작업 수 | 예상 인력(M·D) | 주요 작업 | 누적 효과
Quick Win | D+0 ~ D+7 | 9 | 9 | 폴 통합, ETag/304, 화질 튜닝, 캐싱·압축, HTTP/2 | 요청 80%↓, 대역폭 60%↓, 콜드 30%↓
중기 | D+8 ~ D+42 | 6 | 25 | SSE/WebSocket, diff 전송, WebP, idle 적응, SW | 요청 95%↓, 대역폭 80%↓, 지연 80%↓
장기 | D+43 ~ D+90 | 6 | 35 | noVNC RFB/Xpra H.264, 워밍풀, HTTP/3, NVENC | 대역폭 90%↓, 지연 95%↓, 수용량 10×↑
합계 | 약 13주 | 21 | 69 | 총 16개 작업 | 대역폭 90%↓ · 수용량 10×
권장 적용 순서 (ROI 기준 TOP 4)
순위 | 작업 | 기간 | 예상 효과 | 담당 | 리스크
1️⃣ | 폴 12개 → 1개 묶기 + ETag/304 | 2일 | 요청 수 80%↓ | Backend | Low
2️⃣ | /screenshot 동일 프레임 304 + JPEG 화질 45 + WebP | 3일 | 대역폭 60%↓ | Backend | Low
3️⃣ | SSE 채널 도입 + 사용자 idle 폴 간격↑ | 2주 | 트래픽 추가 70%↓ | Frontend+Backend | Medium
4️⃣ | noVNC WebSocket(RFB) 또는 Xpra 전환 | 1~3개월 | 대역폭 80–90%↓, 지연 95%↓ | DevOps+Backend | High

## 2. WBS
WBS — 16개 속도 개선 작업 상세
ID | 분류 | 단계 | 작업 | 설명 | 기간(일) | 시작(D+) | 종료(D+) | 담당 | 우선순위 | 예상 효과 | KPI 목표 | 의존성 | 리스크
Q1 | 캐싱·전송 | Quick Win | 정적 자산 영구 캐싱 | Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable. 파일명 해시 활용 | 1 | 0 | 1 | DevOps | P0 | 재방문 0바이트 전송, 콜드 30–50%↓ | 재방문 LCP < 1초 | — | Low
Q2 | 캐싱·전송 | Quick Win | Gzip/Brotli 압축 | text/css, js, json, svg에 brotli on; 압축률 5 | 1 | 0 | 1 | DevOps | P0 | 텍스트 자산 70%↓ | 전송량 -70% | Q1과 함께 | Low
Q3 | 프로토콜 | Quick Win | HTTP/2 활성화 | Nginx listen 443 ssl http2; (HTTPS 필요) | 1 | 1 | 2 | DevOps | P0 | 동시 요청 다중화, HOL 차단 해소 | p95 응답 30%↓ | TLS 적용 | Low
Q4 | 폴링 | Quick Win | 폴 12개 → 1개 묶기 | /poll-all 단일 엔드포인트로 통합. upload-* 9종 + dataset + ready + ping | 2 | 1 | 3 | Backend | P0 | 요청 수 80%↓ | 분당 360 → 72 | — | Low
Q5 | 폴링 | Quick Win | ETag/304 응답 | 변화 없는 폴은 304로 종료. 응답 본문 5KB → 0.2KB | 1 | 3 | 4 | Backend | P0 | 유휴 트래픽 추가 90%↓ | 304 비율 > 80% | Q4 | Low
Q6 | 스트리밍 | Quick Win | 동일 프레임 304 | /screenshot 마지막 프레임 md5 캐시. 같으면 304 | 1 | 3 | 4 | Backend | P0 | 유휴 사용자 화면 대역폭 ~0 | 유휴 시 KB/s ≈ 0 | — | Low
Q7 | 스트리밍 | Quick Win | JPEG 품질·해상도 튜닝 | quality 45, optimize, progressive. 디바이스 픽셀비 기준 다운스케일 | 1 | 4 | 5 | Backend | P0 | 프레임 크기 60%↓ | 300KB → 100KB | — | Low
Q8 | 폴링 | Quick Win | 미사용 위젯 폴 차단 | 활성 위젯 종류별로 폴 동적 켜고 끄기 (클라이언트 측) | 1 | 5 | 6 | Frontend | P1 | 일반 워크플로우에서 폴 50–70%↓ | 활성 폴 ≤ 3종 | Q4 | Low
Q9 | 관측 | Quick Win | 기본 RUM 도입 | Sentry 또는 Datadog RUM 스크립트 1줄 삽입 (성능 추적) | 1 | 6 | 7 | Frontend | P2 | 장애·지연 가시화 | 에러율 < 0.5% | — | Low
M1 | 채널 | 중기 | SSE 단일 이벤트 채널 | /events SSE 엔드포인트. dataset, upload.* 이벤트 push | 7 | 7 | 14 | Backend+Frontend | P0 | 헤더 오버헤드 제거, 즉시 갱신 | 지연 2s → 0.2s | Q4 | Medium
M2 | 스트리밍 | 중기 | 캔버스 diff 전송 | dirty rect만 PNG/WebP 타일로 전송. 위젯 이동 등 부분 변화 | 7 | 14 | 21 | Backend+Frontend | P1 | 평균 페이로드 250KB → 5–20KB | 프레임 ≤ 30KB | Q6 | Medium
M3 | 스트리밍 | 중기 | JPEG → WebP/AVIF | WebP quality=60, method=4. 모든 모던 브라우저 지원 | 3 | 21 | 24 | Backend | P1 | 동일 화질에서 25–35%↓ | 프레임 < 25KB | Q7 | Low
M4 | 폴링 | 중기 | 사용자 idle 적응형 폴 | 5초 무입력 시 폴 간격 2s → 8s. 입력 시 즉시 복귀 | 2 | 24 | 26 | Frontend | P1 | 유휴 사용자 트래픽 70%↓ | 유휴 시 1 req/8s | M1 | Low
M5 | 캐싱 | 중기 | Service Worker 캐싱 | 재방문 0초 로드. 강의실·반복접속 환경에서 효과적 | 3 | 26 | 29 | Frontend | P2 | 재방문 자산 0 바이트 | 재방문 LCP < 0.5s | Q1 | Medium
M6 | 백엔드 | 중기 | 비동기 서버화 | Flask → gunicorn+gevent 또는 FastAPI+uvicorn. orjson 직렬화 | 5 | 29 | 34 | Backend | P1 | 동시성 4×↑, p99 50%↓ | p99 < 500ms | M1 | Medium
L1 | 스트리밍 | 장기 | noVNC WebSocket(RFB) 전환 | websockify + x11vnc. /screenshot 폴 폐기. 클라이언트는 이미 보유 | 14 | 35 | 49 | Backend+DevOps | P0 | 대역폭 50–80%↓, 지연 < 100ms | 대역폭 < 30 KB/s | M1 | High
L2 | 스트리밍 | 장기 | Xpra H.264/VP9 옵션 | GPU 인코딩(NVENC) 또는 x264. 대규모 동시 사용자용 | 14 | 49 | 63 | DevOps | P1 | 대역폭 추가 60%↓ | 대역폭 < 15 KB/s | L1 | High
L3 | 인프라 | 장기 | 콜드 스타트 단축(워밍풀) | N개 컨테이너 미리 부팅, 이미지 슬림화, CRIU 스냅샷 | 10 | 63 | 73 | DevOps | P1 | 콜드 8s → 1s | p95 콜드 < 2s | — | Medium
L4 | 프로토콜 | 장기 | HTTP/3 (QUIC) | Nginx 1.25+ 또는 Caddy. 손실 네트워크에서 25–40%↑ | 5 | 73 | 78 | DevOps | P2 | 교실 Wi-Fi 등에서 지연 30%↓ | p95 -25% | Q3 | Medium
L5 | 관측·운영 | 장기 | 부하 테스트 + 오토스케일 | k6/Locust로 100·300·1000명. KEDA 기반 오토스케일 정책 | 7 | 78 | 85 | DevOps+QA | P1 | 안정적 동시 300명 운용 | 동시 300 무장애 | L1 | Medium
L6 | 백업·DR | 장기 | .ows 워크스페이스 백업 | 사용자별 정기 백업, 복구 절차 문서화 | 5 | 85 | 90 | DevOps | P2 | RPO 1h / RTO 4h | RPO ≤ 1h | — | Low
합계 |  |  |  | 총 작업 일수 | 92

## 3. 간트차트
간트 차트 (D+0 ~ D+90)
ID | 단계 | 작업 | 기간 | 담당 | D+0 | D+5 | D+10 | D+15 | D+20 | D+25 | D+30 | D+35 | D+40 | D+45 | D+50 | D+55 | D+60 | D+65 | D+70 | D+75 | D+80 | D+85 | D+90
Q1 | Quick Win | 정적 자산 영구 캐싱 | D+0~D+1 | DevOps
Q2 | Quick Win | Gzip/Brotli 압축 | D+0~D+1 | DevOps
Q3 | Quick Win | HTTP/2 활성화 | D+1~D+2 | DevOps
Q4 | Quick Win | 폴 12개 → 1개 묶기 | D+1~D+3 | Backend
Q5 | Quick Win | ETag/304 응답 | D+3~D+4 | Backend
Q6 | Quick Win | 동일 프레임 304 | D+3~D+4 | Backend
Q7 | Quick Win | JPEG 품질·해상도 튜닝 | D+4~D+5 | Backend
Q8 | Quick Win | 미사용 위젯 폴 차단 | D+5~D+6 | Frontend
Q9 | Quick Win | 기본 RUM 도입 | D+6~D+7 | Frontend
M1 | 중기 | SSE 단일 이벤트 채널 | D+7~D+14 | Backend+Frontend
M2 | 중기 | 캔버스 diff 전송 | D+14~D+21 | Backend+Frontend
M3 | 중기 | JPEG → WebP/AVIF | D+21~D+24 | Backend
M4 | 중기 | 사용자 idle 적응형 폴 | D+24~D+26 | Frontend
M5 | 중기 | Service Worker 캐싱 | D+26~D+29 | Frontend
M6 | 중기 | 비동기 서버화 | D+29~D+34 | Backend
L1 | 장기 | noVNC WebSocket(RFB) 전환 | D+35~D+49 | Backend+DevOps
L2 | 장기 | Xpra H.264/VP9 옵션 | D+49~D+63 | DevOps
L3 | 장기 | 콜드 스타트 단축(워밍풀) | D+63~D+73 | DevOps
L4 | 장기 | HTTP/3 (QUIC) | D+73~D+78 | DevOps
L5 | 장기 | 부하 테스트 + 오토스케일 | D+78~D+85 | DevOps+QA
L6 | 장기 | .ows 워크스페이스 백업 | D+85~D+90 | DevOps
범례: |  | Quick Win |  | 중기 |  | 장기

## 4. 리스크
리스크 등록부 (Risk Register)
ID | 리스크 | 관련 작업 | 발생 가능성 | 영향도 | 심각도 | 완화 방안
R1 | noVNC RFB 전환 시 입력 동기 이슈 (마우스/한글IME) | L1 | 중 | 상 | High | 스테이징에서 한글 입력·드래그·DPI 100~200% 시나리오 회귀 테스트
R2 | SSE/WebSocket 도입 시 사내 프록시·방화벽 비호환 | M1 | 중 | 중 | Medium | HTTP Long-polling 폴백 구현, X-Accel-Buffering: no 설정
R3 | JPEG → WebP 변환 시 일부 구버전 브라우저 미지원 | M3 | 낮음 | 낮음 | Low | Accept 헤더 기반 fallback to JPEG, 브라우저 매트릭스 사전 점검
R4 | Xpra H.264 도입 시 CPU 인코딩 부하 증가 | L2 | 중 | 상 | High | NVENC GPU 인코딩 노드 분리, 사용자당 비트레이트 cap
R5 | 워밍풀 운영 시 자원 낭비 | L3 | 중 | 중 | Medium | 시간대별 동적 풀 크기, KEDA 기반 자동 스케일
R6 | HTTPS 미배포 시 HTTP/2/3 등 후속 개선 무력화 | Q3, L4 | 낮음 | 상 | Medium | P0 보안 픽스를 Quick Win 1주 차에 우선 완료
R7 | 캐시 무효화 실수로 구 버전 자산 고착 | Q1, M5 | 낮음 | 중 | Low | 파일명 해시(?v=) 사용, 배포 시 SW skipWaiting
R8 | 관리자/디버그 엔드포인트(/pc_download/*) 노출 | 보안 전반 | 중 | 상 | High | 라우트 권한 확인, 사내 IP allowlist, 보안 점검 SOP

## 5. 담당분담
담당자별 작업 분담
담당 | 작업 수 | 총 작업 일수 | 주요 작업 | 관련 ID
DevOps | 8 | 44 | 정적 자산 영구 캐싱, Gzip/Brotli 압축, HTTP/2 활성화, Xpra H.264/VP9 옵션, 콜드 스타트 단축(워밍풀), HTTP/3 (QUIC), 부하 테스트 + 오토스케일, .ows 워크스페이스 백업 | Q1,Q2,Q3,L2,L3,L4,L5,L6
Backend | 6 | 13 | 폴 12개 → 1개 묶기, ETag/304 응답, 동일 프레임 304, JPEG 품질·해상도 튜닝, JPEG → WebP/AVIF, 비동기 서버화 | Q4,Q5,Q6,Q7,M3,M6
Backend+Frontend | 2 | 14 | SSE 단일 이벤트 채널, 캔버스 diff 전송 | M1,M2
Backend+DevOps | 1 | 14 | noVNC WebSocket(RFB) 전환 | L1
DevOps+QA | 1 | 7 | 부하 테스트 + 오토스케일 | L5
Frontend | 4 | 7 | 미사용 위젯 폴 차단, 기본 RUM 도입, 사용자 idle 적응형 폴, Service Worker 캐싱 | Q8,Q9,M4,M5
합계 | 22 | 99

## 6. 측정검증
측정 지표 및 검증 방법
지표 | 측정 도구 | Baseline | 목표 | 검증 방법
콜드 스타트 시간 | Lighthouse, RUM | 8초 | < 3초 | 동일 사용자 5회 평균, p95 사용
첫 캔버스 렌더 | RUM 커스텀 마크 | 4초 | < 1초 | performance.mark 활용
입력→화면 RTT(RFB) | 자체 측정 | 1.5초 | < 200ms | 키 이벤트→첫 변경 프레임 ts diff
입력→화면 RTT(Xpra) | 자체 측정 | — | < 100ms | 동상
사용자당 평균 대역폭 | Prometheus, sFlow | 150 KB/s | < 30 KB/s | 10분 평균 (활동 + 유휴 혼합)
사용자당 분당 요청 수 | Nginx access log 집계 | 360/min | < 10/min | 1시간 집계, 사용자별 SID로 그룹
동시 사용자 p95 응답 | k6/Locust | — | < 500ms | 동시 100·300·1000명 부하 테스트
304 응답 비율(폴) | Nginx 로그 | 0% | > 80% | /poll-all, /screenshot 별도 집계
프레임 평균 크기 | 서버 메트릭 | 300 KB | < 25 KB | WebP/diff 적용 후
스크린샷 변경 없음 비율 | 서버 메트릭 | — | > 60% | 유휴 사용자 최적화 지표